## 표지
프로젝트 | 생성형AI 기반증권신고서형보고서생성서비스 | v.0.1
팀명 | OO 1조 |  | 미니 프로젝트 | 2차
수행 일정 계획 2025. 07. 21. ~ 2025. 09.24

## WBS (사전제출용)
클라우드 구축을 통한 취약점 진단 일정계획 |  |  |  | 2025-12-30
구분 | 인력 | 설명용 숨김 열 | R&R |  | 직급 | M/M |  |  | 25.07.21~25.09.23
[9 empty] | 1W | [5 empty] | 2W |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W
수행원 | 심OO |  |  |  | 백&프 개발
| 성OO |  |  |  | AI 개발
| 오OO |  |  |  | 백&프 개발
| 이OO |  |  |  | 백&프 개발
| 임OO |  |  |  | 인프라 구축 및 개발
| 조OO |  |  |  | AI 개발
|  |  | 합계 |  |  | 0
| 노랑=수정예정 | 테두리같은 디자인 업무정리되면 픽스 예정
단계 | 업무 | 부가설명(숨김열) | 산출물 | 방법 | 수행인력 | 수행 기간 |  | 진행률 | 25.07.21~25.09.23
[9 empty] | 7M | [8 empty] | 8M | [18 empty] | 9M
[9 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23
[6 empty] | 시작일 | 종료일 |  | 7M 21: 1W; 7M 29: 2W; 8M 4: 3W; 8M 12: 4W; 8M 19: 5W; 8M 26: 6W; 9M 2: 7W; 9M 9: 8W; 9M 16: 9W; 9M 23: 10w
2. 설계 | 2.1 시스템 아키텍처 설계 |  | SRS | 자료작성 | 심 oo | 2025-06-01 | 2025.06.04 |  | 7M 29: 1; 8M 4: 2
| 2.1.1 전체 시스템 구성도 설계 |  |  | 자료작성 |  |  |  |  | 7M 29: 1; 8M 4: 2
| 2.1.2 서비스 흐름 설계 | 사용자 요청 흐름 (예: 로그인 → 요청 분석 → 결과 반환) |  | 자료작성 |  |  |  |  | 7M 29: 1; 8M 4: 2
| 2.2 DB 및 API 설계 |  | 백엔드 문서 | [5 empty] | 7M 22: 1; 8M 4: 2
| 2.2.1 데이터베이스 스키마 설계 |  |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 7M 26: 2
| 2.2.2 API 명세 정의 |  |  | 자료작성 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 8M 4: 2
| 2.2.3 보안 설계 | 민감 정보 암호화 저장, HTTPS 사용 등 보안 고려사항 |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 7M 29: 2
| 2.2.4 외부 API 연동 계획 | 어떤 외부 API 사용할지 선정 |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 7M 29: 2
| 2.3 프론트 UI/UX 설계 |  | SRS, 프론트 문서 | [5 empty] | 7M 22: 1; 8M 6: 2
| 2.3.1 주요 페이지 구성 정의 |  |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 8M 6: 2
| 2.3.2 와이어프레임/프로토타입 작성 | Figma/프로토타입 작성 |  | 자료작성 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 7M 29: 2
| 2.4 AI 설계 |  | AI 문서 | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 24: 1; 7M 29: 2
| 2.4.1 AI 서비스 구조 설계 |  |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 24: 1; 7M 29: 2
| 2.4.2 LLM 선택 및 구조 설계 | 파인튜닝 또는 프롬프트 엔지니어링 전략, 모델 결정 |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 24: 1; 7M 29: 2
| 2.4.3 데이터 처리 및 벡터 DB 설계 | 전체 보고서(핵심키워드), 증권신고서 양식, 사용자 프롬프트 예시 등 |  | 자료분석 |  |  |  |  | 7M 24: 1; 7M 29: 2
| 2.5 인프라 설계 |  | SRS, 인프라 문서 | [5 empty] | 7M 22: 1; 9M 17: 2
| 2.5.1 아키텍처 및 시스템 구성 |  |  | 자료작성 |  |  |  |  | 7M 22: 1; 8M 4: 2
| 2.5.2 클라우드/서버 환경 구축 |  |  | 자료분석 |  |  |  |  | 8M 19: 1; 8M 23: 2
| 2.5.3 네트워크 및 보안 설계 |  |  | 자료분석 |  |  |  |  | 8M 26: 1; 9M 6: 2
| 2.5.4 배포 및 운영 환경 구축 |  |  | 자료분석 |  |  |  |  | 9M 9: 1; 9M 17: 2
3. 구현 | 3.1 인프라 구성 |  | 인프라 문서 | [5 empty] | 8M 21: 1; 9M 9: 2
| 3.1.1 EKS 클러스터 생성 및 네트워크 구성 | VPC, Subnet, NAT Gateway, IAM 역할 등 설정 |  | 인프라구성 |  |  |  |  | 8M 21: 1; 9M 9: 2
| 3.1.2 서버/컨테이너 환경 구성 | EC2, VM, Docker, Kubernetes 등 서버나 컨테이너 기반 구성 |  | 인프라구성 |  |  |  |  | 8M 21: 1; 9M 9: 2
| 3.1.3 배포 환경 구성 | Docker, docker-compose, CI/CD, Kubernetes 등 배포 방식 결정 및 구성 |  | 인프라구성 |  |  |  |  | 8M 21: 1; 9M 9: 2
| 3.2 백엔드 구현 |  | 백엔드 깃허브 | [5 empty] | 7M 23: 1; 9M 5: 2
| 3.2.1 인증/인가 로직 구현 | 룰 기반 권한 제어, jwt 기반 로직 구현 |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 24: 1; 9M 5: 2
| 3.2.2 외부 API 연동 백엔드 처리 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 23: 1; 8M 22: 2
| 3.2.3 AI 연동 백엔드 처리 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 8M 22: 1; 9M 9: 2
| 3.2.4 비동기 처리 및 스케줄링 | ex) AI 요청 대기 |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 25: 1; 8M 9: 2
| 3.2.5 핵심 기능 로직 구현(추후 세분화하기) |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 8M 4: 1; 9M 5: 2
| - 3.2.5.1 문서 수동 수정 기능 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 8M 4: 1; 8M 9: 2
| - 3.2.5.2 캘린더 기능 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 8M 5: 1; 8M 14: 2
| - 3.2.5.3 문서 추가 수정 대기 기능 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 8M 12: 1; 8M 19: 2
| - 3.2.5.4 문서 버전 관리 기능 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 8M 19: 1; 8M 26: 2
| - 3.2.5.5 문서 다운로드 기능 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 31: 1; 8M 13: 2
| - 3.2.5.6 사용 데이터 확인 기능 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 31: 1; 8M 9: 2
| 3.3 프론트엔드 구현 |  | 프론트 깃허브 | [5 empty] | 7M 26: 1; 8M 6: 2
| 3.3.1 주요 UI 컴포넌트 개발 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 26: 1; 9M 6: 2
| 3.3.2 페이지별 기능 구현 |  |  | 기능구현 |  |  |  |  | 7M 26: 1; 9M 6: 2
| 3.4 데이터 전처리 및 파싱 |  | 파싱 데이터 정보 | [5 empty] | 7M 26: 1; 8M 6: 2
| 3.4.1 원시 데이터 수집 및 정리 |  |  | 데이터처리 |  |  |  |  | 7M 26: 1; 7M 31: 2
| 3.4.2 보고서용 데이터 파싱 및 구조화 |  |  | 데이터구조화 |  |  |  |  | 7M 29: 1; 8M 7: 2
| 3.5 AI 모델 구현 |  | AI 깃허브 | [5 empty] | 7M 25: 1; 9M 5: 2
| 3.5.1 LLM 연동 및 테스트 |  |  | LLM개발 |  |  |  |  | 7M 25: 1; 8M 6: 2
| 3.5.2 RAG 기반 기능 구현 | 벡터 DB 구축 및 문서 임베딩 처리 |  | LLM개발 |  |  |  |  | 8M 6: 1; 8M 26: 2
| 3.5.3 에이전트 또는 툴체인 구성 | 외부 도구(API, DB 등)와 연동 가능한 에이전트 구성 |  | LLM개발 |  |  |  |  | 8M 8: 1; 9M 5: 2
| 3.5.4 AI 성능 개선 및 기능 테스트 |  |  | LLM개발 |  |  |  |  | 8M 8: 1; 9M 5: 2
4. 테스트 | 4.1 기능 테스트 | [7 empty] | 8M 5: 1; 9M 5: 2
| 4.2 통합 테스트 | [7 empty] | 8M 9: 1; 9M 6: 2
| 4.3 시나리오 테스트 | [7 empty] | 8M 20: 1; 9M 11: 2
5. 완료 | 5.1 시연 영상 제작 | [7 empty] | 9M 5: 1; 9M 23: 2
| 5.2 발표 자료 제작 | [7 empty] | 9M 5: 1; 9M 23: 2
| 5.3 최종 배포 및 문서 정리 | [7 empty] | 9M 5: 1; 9M 23: 2
5.4 최종 발표 | bar: 9M 23
1
1
1
2